## Hoja2
NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2023
ES247 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
META DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| PLANEACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Designar o ratificar al Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN)) . | Rector | Oficio de nombramiento | 1 | bar: 36 to 43
2 | Elaborar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | PITCS | 1 | bar: 38 to 43
3 | Validar el Programa lnstitucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico. | DGUTyP | PITCS | 1 | bar: 38 to 43
4 | Firma del PITCS entre la Instancia Normativo y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS) | DGUTyP y Responsable de la Contraloría Social (RCS) | PITCS | 1 | bar: 38 to 43
5 | Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | bar: 38 to 43
6 | Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios. | Responsable de la CS | Material de difusión | 1 | bar: 38 to 43
7 | Publicación de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, PITCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Ejecutora. | Responsable de la CS | Plublicar en portal institucional | 1 | bar: 40 to 52
| PROMOCIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
8 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP. | Responsable de la CS | Lista de asistencia / Minuta | 1 | bar: 37 to 43
9 | Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS). | Responsable de la CS | Acta de Comité de Contraloría Social | 1 | bar: 38 to 52
10 | Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios. | Responsable de la CS | Minuta / lista | 1 | bar: 38 to 52
11 | Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios. | Responsable de la CS | Tríptico y Presentación | 1 | bar: 38 to 43
12 | Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios. | Responsable de la CS | Minuta / Bitácora | 1 | bar: 38 to 52
13 | En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social. | Responsable de la CS | Minuta | 3 a 9 | bar: 38 to 52
14 | Requisitar minutas: 1. Una para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Una para proporcionar la capacitación. 3. Una para la distribución y cierre del presupuesto. 4. Una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación. 5. Una para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 6. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Otra para realizar el Informe del CCS. 8. Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. Pueden reducir las reuniones si trato más de un asunto en ésta y en la minuta desglosar éstos. | Responsable de la CS y Comités de Contraloría Social | Minutas | 3 a 9 | bar: 39 to 52
15 | Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 48 to 52
| SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
16 | Capturar en el SICS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGUTyP. | Responsable de la CS | Impresión de pantalla | 1 | bar: 41 to 52
17 | Registrar en el SICS las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS. | Responsable de la CS | Impresión de pantalla | 1 | bar: 41 to 52
18 | Registrar en el SICS a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Responsable de la CS | Constancia de Registro | 1 | bar: 41 to 52
19 | Capturar en el SICS la información referente al recurso aurorizado, el recurso ejecutado y recurso vigilado en el módulo de Presupuesto | Responsable de la CS | Impresión de pantalla | 1 | bar: 41 to 52
20 | Registrar en el SICS las reuniones. | Responsable de la CS | Minutas | 3 a 9 | bar: 41 to 52
21 | Registro en el SICS del informe del Comité de Contraloría Social. | Responsable de la CS | Informe de Comité registrado | 1 | bar: 41 to 52
22 | Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 42 to 52
23 | Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 42 to 52
24 | Seguimiento de los resultados de Contraloría Social. | Responsable de la CS | Informe | 1 | bar: 42 to 52
25 | Al finalizar el ejercicio analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la Instancia Normativa. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | bar: 48 to 52
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas = DGUTyP
Responsable de la Contraloría Social = Responsable de la CS |  |  |  |  | 36: Fecha de elaboración:; 44: 21 agosto de 2023
Responsable de la Contraloría Social = RCS
Sonia Tapia García
| Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social |  |  |  | 17: Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social
| de la Instancia Normativa |  |  |  | 17: de la Instancia Ejecutora
LOGO DE LA IES